Приложение 1

к распоряжению Правительства

Тверской области

от 31.08.2023 № 1055-рп

# План мероприятий («дорожная карта»)

# «Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе,

# в Тверской области» на 2023 год

| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/форма акта | Срок реализации мероприятия | | Финансирование мероприятия | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | источник | объем финанси-рования (тыс. руб.) |
| I. Подготовка и принятие нормативных правовых актов для создания системы долговременного ухода в Тверской области | | | | | | | |
| 1 | Утверждение модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемой в Тверской области (далее – Модель) включая:  1) порядок определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу;  2) алгоритм действий экспертов по оценке нуждаемости при определении индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу;  3) форму анкеты-опросника для определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании,  в том числе в социальных услугах по уходу;  4) правила заполнения анкеты-опросника для определения индивидуальной  потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу;  5) принципы и правила корпоративной этики;  6) перечень социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода;  7) стандарты социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода;  8) порядок предоставления социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому;  9) форму дополнения к индивидуальной программе предоставления социальных услуг;  10) форму отчета о предоставлении социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину  бесплатно в форме социального обслуживания на дому;  11) положение о региональном координационном центре;  12) положение о территориальном координационном центре;  13) положение о пункте проката технических средств реабилитации | Министерство социальной защиты населения Тверской области | Приказ Министерства социальной защиты населения Тверской области | - | по 1 сентября 2023 года | - | - |
| 2 | Определение территорий (муниципальные образования Тверской области) для реализации Модели | Министерство социальной защиты населения Тверской области | Распоряжение Правительства Тверской области | - | по 1 сентября 2023 года | - | - |
| 3 | Формирование межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода | Министерство социальной защиты населения Тверской области,  Министерство здравоохранения Тверской области | Распоряжение Правительства Тверской области | - | по 1 сентября 2023 года | - | - |
| 4 | Разработка регламента работы, порядка межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода | Министерство социальной защиты населения Тверской области,  Министерство здравоохранения Тверской области | Протокол межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода | с 1 сентября 2023 года | по 1 октября 2023 года | - | - |
| 5 | Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета областному бюджету Тверской области в целях софинансирования расходных обязательств Тверской области, возникающих при создании системы долговременного ухода | Министерство социальной защиты населения Тверской области | Соглашение между Правительством Тверской области и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации | - | по 1 сентября 2023 года | - | - |
| II. Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживания в рамках пилотного проекта | | | | | | | |
| 6 | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости в уходе и социальных координаторов, а также поиск кандидатов на данные должности | Министерство социальной защиты населения Тверской области | Подобраны эксперты по оценке нуждаемости в уходе и социальные координаторы | - | по 1 сентября 2023 года | - | - |
| 7 | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности | Министерство социальной защиты населения Тверской области | Подобраны помощники по уходу | - | по 31 декабря 2023 года | - | - |
| 8 | Определение образовательных организаций Тверской области, реализующих профессиональные образовательные программы медицинского образования, на базе которых планируется организация обучения по профессиональной программе «Помощник по уходу» | Министерство социальной защиты населения Тверской области,  Министерство здравоохранения Тверской области | Определены образовательные организации Тверской области, реализующие профессиональные образовательные программы медицинского образования, на базе которых планируется обучение по профессиональной программе «Помощник по уходу» | - | по 1 сентября 2023 года | - | - |
| 9 | Разработка и утверждение образовательными организациями Тверской области, реализующими профессиональные образовательные программы медицинского образования, профессиональных программ с учетом рекомендуемых Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации унифицированных подходов к организации обучения по профессиональной программе «Помощник по уходу», соответствующих профессиональному стандарту «Помощник по уходу», а также содержанию учебно-тематического плана дисциплины «Помощник по уходу» | Министерство здравоохранения Тверской области во взаимодействии с образовательными организациями Тверской области, реализующими профессиональные образовательные программы медицинского образования (по согласованию) | Утверждены образовательные профессиональные программы  «Помощник по уходу», количество академических часов в программе 40 часов,  пропускная способность в месяц 66 чел. | - | по 1 сентября 2023 года | - | - |
| 10 | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» Благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» (в соответствии с установленным Благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» периодом обучения) | Министерство социальной защиты населения Тверской области | Организовано обучение 8 работников регионального координационного центра и территориальных координационных центров по профессиональной программе обучения, количество академических часов в программе  54 часа,  пропускная способность  в месяц не менее 4 чел. | - | по 31 декабря 2023 года | Средства Благотвори-тельного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» | - |
| 11 | Организация обучения работников государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Тверской области – поставщиков социальных услуг, являющихся участниками системы долговременного ухода, по профессиональной программе «Помощник по уходу» | Министерство социальной защиты населения Тверской области,  образовательные организации Тверской области, реализующие профессиональные образовательные программы медицинского образования (по согласованию) | Организовано обучение 179 помощников по уходу поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения по должности «Помощник по уходу» в 2023 году:  сентябрь – 20 чел.; октябрь – 30 чел.; ноябрь – 66 чел.; декабрь – 63 чел. | с 1 сентября 2023 года | по 31 декабря 2023 года | Всего | 1 074,0 |
| в том числе  федеральный бюджет | 1 041,8 |
| в том числе  областной бюджет Тверской области | 32,2 |
| III. Организация работы регионального и территориальных координационных центров | | | | | | | |
| 12 | Создание регионального координационного центра | Министерство социальной защиты населения Тверской области | Создан региональный координационный центр на базе государственного казенного учреждения Тверской области «Центр социальной поддержки населения» города Твери | с 1 сентября 2023 года | по 1 октября 2023 года | Областной бюджет Тверской области | В рамках утвержденного объема бюджетных ассигнований бюджетных смет государственных казенных учреждений Тверской области - центров социальной поддержки населения (далее – ЦСПН) |
| 13 | Определение лица, ответственного за координацию работы регионального координационного центра | Министерство социальной защиты населения Тверской области | Внесены изменения в должностную инструкцию сотрудника, выполняющего функции ответственного за координацию работы регионального координационного центра | с 1 сентября 2023 года | по 1 октября 2023 года | - | - |
| 14 | Создание территориальных координационных центров | Министерство социальной защиты населения Тверской области | Создано 4 территориальных координационных центра на базе:  ЦСПН Бологовского муниципального округа Тверской области;  ЦСПН Вышневолоцкого городского округа Тверской области;  ЦСПН Кашинского городского округа Тверской области;  ЦСПН Ржевского муниципального округа Тверской области | с 1 сентября 2023 года | по 1 октября 2023 года | Областной бюджет Тверской области | В рамках утвержденного объема бюджетных ассигнований бюджетных смет ЦСПН |
| 15 | Определение ответственных лиц, выполняющих функции экспертов по оценке нуждаемости | Министерство социальной защиты населения Тверской области,  ЦСПН (по согласованию) | Внесены изменения в должностные инструкции 4 сотрудников, выполняющих функции экспертов по оценке нуждаемости в уходе | с 1 сентября 2023 года | по 1 октября 2023 года | - | - |
| 16 | Определение перечня государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Тверской области – поставщиков социальных услуг, являющихся участниками системы долговременного ухода, на базе которых организованы пункты проката технических средств реабилитации, участвующих в реализации пилотного проекта | Министерство социальной защиты населения Тверской области | Определен перечень государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Тверской области – поставщиков социальных услуг, являющихся участниками системы долговременного ухода, приведенный в приложении 1 к настоящему плану мероприятий | - | по 1 сентября 2023 года | - | - |
| 17 | Определение перечня государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Тверской области – поставщиков социальных услуг, являющихся участниками системы долговременного ухода, на базе которых организованы «школы ухода» | Министерство социальной защиты населения Тверской области | Определен перечень государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Тверской области – поставщиков социальных услуг, являющихся участниками системы долговременного ухода, приведенный в приложении 2 к настоящему плану мероприятий | - | по 1 сентября 2023 года | - | - |
| 18 | Организация работы пунктов проката технических средств реабилитации на базе государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Тверской области – поставщиков социальных услуг, являющихся участниками системы долговременного ухода | Министерство социальной защиты населения Тверской области | Пункты проката, функционирующие на базе государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Тверской области – поставщиков социальных услуг, являющихся участниками системы долговременного ухода, в соответствии с приложением 1 к настоящему плану мероприятий, доукомплектованы техническими средствами реабилитации | с 1 сентября 2023 года | по 31 декабря 2023 года | Всего | 13 387,0 |
| в том числе  федеральный бюджет | 12 985,4 |
| в том числе  областной бюджет Тверской области | 401,6 |
| 19 | Организация работы «школ ухода» на базе государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Тверской области – поставщиков социальных услуг, являющихся участниками системы долговременного ухода | Министерство социальной защиты населения Тверской области | «Школы ухода», функционирующие на базе государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Тверской области – поставщиков социальных услуг, являющихся участниками системы долговременного ухода в соответствии с приложением 2 к настоящему плану мероприятий, оснащены демонстрационными техническими средствами реабилитации | с 1 сентября 2023 года | по 31 декабря 2023 года | Всего | 732,0 |
| в том числе  федеральный бюджет | 710,0 |
| в том числе  областной бюджет Тверской области | 22,0 |
| IV. Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода, поставщиками социальных услуг | | | | | | | |
| 20 | Определение перечня государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Тверской области – поставщиков социальных услуг, являющихся участниками системы долговременного ухода | Министерство социальной защиты населения Тверской области | Перечень государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Тверской области – поставщиков социальных услуг, являющихся участниками системы долговременного ухода, с указанием адресов нахождения (приложение 3 к настоящему плану мероприятий) | - | по 1 сентября 2023 года | - | - |
| 21 | Доукомплектация штатной численности организаторов ухода государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Тверской области – поставщиков социальных услуг, являющихся участниками системы долговременного ухода | Министерство социальной защиты населения Тверской области | В штатные расписания государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Тверской области – поставщиков социальных услуг, являющихся участниками системы долговременного ухода, введены дополнительные штатные единицы (при необходимости) | с 1 сентября 2023 года | по 31 декабря 2023 года | Областной бюджет Тверской области | В рамках утвержденного объема бюджетных ассигнований бюджетных смет ЦСПН |
| 22 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому | Министерство социальной защиты населения Тверской области,  организации социального обслуживания – поставщики социальных услуг | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 250 чел., из них:  13 чел. - 1 уровня нуждаемости\*;  87 чел. – 2 уровня нуждаемости\*;  143 чел. – 3 уровня нуждаемости\*;  7 чел., из числа граждан, принимавших участие в специальной военной операции (далее – участники СВО) - 3 уровня нуждаемости\* | с 1 сентября 2023 года | по 31 декабря 2023 года | Всего | 19 630,3 |
| в том числе  федеральный бюджет | 19 041,4 |
| в том числе  областной бюджет Тверской области | 588,9 |
| 23 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения Тверской области – поставщиками социальных услуг, являющимися участниками системы долговременного ухода | Министерство социальной защиты населения Тверской области,  государственные бюджетные учреждения социального обслуживания населения Тверской области – поставщики социальных услуг, являющиеся участниками системы долговременного ухода, в соответствии с приложением 3 к настоящему плану мероприятий | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 250 чел., из них:  13 чел. - 1 уровня нуждаемости\*;  87 чел. – 2 уровня нуждаемости\*;  143 чел. – 3 уровня нуждаемости\*;  7 чел. - 3 уровня нуждаемости\* (участники СВО) | с 1 сентября 2023 года | по 31 декабря 2023 года | Всего | 19 630,3 |
| в том числе  федеральный бюджет | 19 041,4 |
| в том числе  областной бюджет Тверской области | 588,9 |
| 24 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в сентябре 2023 года | Министерство социальной защиты населения Тверской области,  государственные бюджетные учреждения социального обслуживания населения Тверской области – поставщики социальных услуг, являющиеся участниками системы долговременного ухода, в соответствии с приложением 3 к настоящему плану мероприятий | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 38 чел., из них:  3 чел. - 1 уровня нуждаемости\*;  15 чел. – 2 уровня нуждаемости\*;  19 чел. – 3 уровня нуждаемости\*;  1 чел. - 3 уровня нуждаемости\* (участники СВО) | с 1 сентября 2023 года | по 30 сентября 2023 года | Всего | 1 121,6 |
| в том числе  федеральный бюджет | 1 087,9 |
| в том числе  областной бюджет Тверской области | 33,7 |
| 25 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в октябре 2023 года | Министерство социальной защиты населения Тверской области,  государственные бюджетные учреждения социального обслуживания населения Тверской области – поставщики социальных услуг, являющиеся участниками системы долговременного ухода, в соответствии с приложением 3 к настоящему плану мероприятий | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 88 чел., из них:  4 чел. - 1 уровня нуждаемости\*;  30 чел. – 2 уровня нуждаемости\*;  51 чел. – 3 уровня нуждаемости\*;  3 чел. - 3 уровня нуждаемости\* (участники СВО) | с 1 октября 2023 года | по 31 октября 2023 года | Всего | 2 706,8 |
| в том числе  федеральный бюджет | 2 625,6 |
| в том числе  областной бюджет Тверской области | 81,2 |
| 26 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в ноябре 2023 года | Министерство социальной защиты населения Тверской области,  государственные бюджетные учреждения социального обслуживания населения Тверской области – поставщики социальных услуг, являющиеся участниками системы долговременного ухода, в соответствии с приложением 3 к настоящему плану мероприятий | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 163 чел., из них:  7 чел. - 1 уровня нуждаемости\*;  57 чел. – 2 уровня нуждаемости\*;  94 чел. – 3 уровня нуждаемости\*;  5 чел. - 3 уровня нуждаемости\* (участники СВО) | с 1 ноября 2023 года | по 30 ноября 2023 года | Всего | 6 259,4 |
| в том числе  федеральный бюджет | 6 071,7 |
| в том числе  областной бюджет Тверской области | 187,7 |
| 27 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в декабре 2023 года | Министерство социальной защиты населения Тверской области,  государственные бюджетные учреждения социального обслуживания населения Тверской области – поставщики социальных услуг, являющиеся участниками системы долговременного ухода, в соответствии с приложением 3 к настоящему плану мероприятий | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 250 чел., из них:  13 чел. - 1 уровня нуждаемости\*;  87 чел. – 2 уровня нуждаемости\*;  143 чел. – 3 уровня нуждаемости\*;  7 чел. - 3 уровня нуждаемости[[1]](#footnote-1) (участники СВО) | с 1 декабря 2023 года | по 31 декабря 2023 года | Всего | 9 542,5 |
| в том числе  федеральный бюджет | 9 256,2 |
| в том числе  областной бюджет Тверской области | 286,3 |
| Итого: | | | | | | | 34 823,3 |
| в том числе  федеральный бюджет | | | | | | | 33 778,6 |
| в том числе  областной бюджет Тверской области | | | | | | | 1 044,7 |

Приложение 1

к плану мероприятий («дорожная карта»)

«Создание системы долговременного

ухода за гражданами пожилого возраста

и инвалидами в Тверской области» на 2023 год

# Перечень государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Тверской области – поставщиков социальных услуг, являющихся участниками системы долговременного ухода, подведомственных Министерству социальной защиты населения Тверской области, на базе которых функционируют «школы ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации социального обслуживания Тверской области | Место нахождения организации |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Ржева и Ржевского района | 172390, Тверская область, город Ржев, ул. Урицкого, д.82 |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кашинского городского округа | 171640, Тверская область, город Кашин, ул. Карла Маркса, д. 69 |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бологовского муниципального округа | 171080, Тверская область, Бологовский район, город Бологое, ул. 1 Мая, д. 6 |
| 4 | Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Вышневолоцкого городского округа | 171164, Тверская область, город Вышний Волочек, ул. Северная, д. 5/49 |

Приложение 2

к плану мероприятий («дорожная карта»)

«Создание системы долговременного

ухода за гражданами пожилого возраста

и инвалидами в Тверской области» на 2023 год

# Перечень государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Тверской области – поставщиков социальных услуг, являющихся участниками системы долговременного ухода, подведомственных Министерству социальной защиты населения Тверской области, на базе которых функционируют пункты проката технических средств реабилитации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации социального обслуживания Тверской области | Место нахождения организации |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Ржева и Ржевского района | 172390, Тверская область, город Ржев, ул. Урицкого, д. 82 |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кашинского городского округа | 171640, Тверская область, город Кашин, ул. Карла Маркса, д. 69 |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бологовского муниципального округа | 171080, Тверская область, Бологовский район, город Бологое, ул. 1 Мая, д. 6 |
| 4 | Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Вышневолоцкого городского округа | 171164, Тверская область, город Вышний Волочек, ул. Северная,  д. 5/49 |

Приложение 3

к плану мероприятий («дорожная карта»)

«Создание системы долговременного

ухода за гражданами пожилого возраста

и инвалидами в Тверской области» на 2023 год

# Перечень государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Тверской области – поставщиков социальных услуг, являющихся участниками системы долговременного ухода

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации социального обслуживания Тверской области | Место нахождения организации |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Ржева и Ржевского района | 172390, Тверская область, город Ржев, ул. Урицкого, д. 82 |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кашинского городского округа | 171640, Тверская область, город Кашин, ул. Карла Маркса, д. 69 |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бологовского муниципального округа | 171080, Тверская область, Бологовский район, город Бологое, ул. 1 Мая, д. 6 |
| 4 | Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Вышневолоцкого городского округа | 171164, Тверская область, город Вышний Волочек, ул. Северная,  д. 5/49 |

1. Уровень нуждаемости в социальных услугах по уходу определяется в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2022 № 781 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации в 2023 году типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе» [↑](#footnote-ref-1)